## Planilha Orçamentária
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Secretaria Municipal de Obras Públicas
Tabela de preços : 223 - Referencial de Preços outubro 2018 com desoneração |  | Data base: Outubro/2018 BDI : 29,63%
BDI: 29,63%
Objeto: Contratação de empresa para pavimentação de aproximadamente 700m da estrada principal da Comunidade de Alto Jabuti, neste município.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Unidade | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total
41500 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | M2 | m2 | 274.76 | 18 | 4945.68
41454 | Aluguel de container tipo vestiário, 2 luminárias, piso especial e janela | Mes | Ud | 440.74 | 1 | 440.74
41495 | Mobilização e desmobilização de container até 50 km | Ud | Ud | 1021.13 | 1 | 1021.13
41501 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | M | m | 36.69 | 6 | 220.14
41499 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | M | m | 306.09 | 6 | 1836.54
41527 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | Ud | Ud | 1855.18 | 2 | 3710.36
2 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 12174.59 | 11153.46
40754 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | M2 | m2 | 1.25 | 4200 | 5250 |  | 5576.73
40787 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita, h=15cm | M3 | m3 | 135.75 | 630 | 85522.5
40112 | Pintura de ligação, inclusive fornecimento e transporte da emulsão | M2 | m2 | 2.03 | 4200 | 8526
40816 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | M2 | m2 | 0.8 | 4200 | 3360
40831 | T.S.B.D. com capa selante inclusive fornecimento e transporte comercial dos materiais e lavagem da brita | M2 | m2 | 23.2848 | 4200 | 97796.16
3 | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO | [5 empty] | 200454.66
40968 | CM-30, fornecimento | t | t | 4446.4 | 5.04 | 22409.856
972 | Bonificação de 20,93% sobre Materiais Betuminosos | % |  | 15% | 22409.856 | 3361.4784
60006 | TR-301-00 = (1,000x58,6 + 1,039x03 + 7,697) | t | t | 69.41 | 5.04 | 349.8264
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 26121.1608
| Administração Local | Ud | Ud | 11971.365 | 1 | 11971.365
[5 empty] | Valor Total | 250721.7758 | 11971.365

## Administracao
Administração local
|  |  | Preço Unit. | Quant. | Valor Total
20070 | Engenheiro junior | Mês | 13830.78 | 0.5 | 6915.39
99301 | Encarregado Geral | h | 23.34 | 120 | 2800.8
20015 | Topógrafo auxiliar (nivelador) | Mes | 4510.35 | 0.5 | 2255.175
11971.365

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Objeto: Contratação de empresa para pavimentação de 700m da estrada principal da Comunidade de Alto Jabuti, neste município.
Item | serviços | TOTAL dos serviços R$ | % dos serviços R$ | serviços a executar
|  |  |  | Mês 1 |  | Mês 2
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12174.59 | 4.856% | 9739.672 | 80% | 2434.918 | 20%
100%
2 | PAVIMENTAÇÃO | 200454.66 | 79.95% | 100227.33 | 50% | 100227.33 | 50%
100%
3 | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO | 26121.1608 | 10.42% | 13060.5804 | 50% | 13060.5804 | 50%
100%
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 11971.365 | 4.775% | 5985.6825 | 50% | 5985.6825 | 50%
100%
| TOTAL R$ | 250721.7758 | 100% | 129013.2649 | 51.46% | 121708.5109 | 48.54%
| Acumulado |  |  | 129013.2649 | 51.46% | 250721.7758 | 100%