## orçamento quadra
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos - SEMOP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ORMY LOUREIRO DE ALMEIDA NO LAMEIRÃO.
Data: 16/04/2019
Item | Especificação do Serviço | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
10501 | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 219.64 | 20.29 | 4456.4956
10201 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m² | 143.3388 | 20.84 | 2987.1806
10209 | Demolição de alvenaria | m³ | 1.809 | 48.09 | 86.9948
20703 | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m² | 10.9 | 361.55 | 3940.895
030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 87.8123 | 59.68 | 5240.6369
20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 8 | 277.46 | 2219.68
2 | MOVIMENTO DE TERRA
200714 | Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) | m² | 107.13 | 13.04 | 1396.9752
30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 21.6 | 45.87 | 990.792
030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 17.19 | 49.39 | 849.0141
30206 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m³ | 17.384 | 112.19 | 1950.311
3 | ESTRUTURAS
INFRA-ESTRUTURA
040206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 61.896 | 114.34 | 7077.1886
40231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 0.9 | 496.79 | 447.111
40240 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 6.7572 | 447.76 | 3025.6039
040246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 60.8148 | 8.81 | 535.7784
040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 337.86 | 8.76 | 2959.6536
SUPER-ESTRUTURA
40337 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m² | 61.536 | 142.13 | 8746.1117
040330 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) | m³ | 3.1738 | 379.86 | 1205.5845
40333 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 63.4752 | 8.81 | 559.2165
40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 190.4256 | 8.76 | 1668.1283
40601 | Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2 | m² | 84.38 | 104.08 | 8782.2704
4 | PAREDES E TETOS
Alvenaria de Vedação
050601 | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9Cm | m² | 189.945 | 47.97 | 9111.6617
Acabamentos
120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 379.89 | 5.64 | 2142.5796
120301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m² | 379.89 | 27.7 | 10522.953
120302 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | m² | 261.576 | 19.71 | 5155.663
120236 | Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte | m² | 118.314 | 62.79 | 7428.9361
110201 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m² | 84.38 | 35.06 | 2958.3628
5 | COBERTURA
200738 | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | kg | 1224.37 | 23.86 | 29213.4682
200720 | Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. mínima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva | m2 | 174.91 | 42.44 | 7423.1804
90312 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 22.65 | 109.89 | 2489.0085
100203 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m² | 84.38 | 40.17 | 3389.5446
6 | ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS
71104 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 3.36 | 446.67 | 1500.8112
071701 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m² | 7.65 | 447.61 | 3424.2165
071704 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 9.76 | 711.59 | 6945.1184
071706 | Guichê/gradil em perfil L 1" e perfil T 3/4" em ferro, inclusive pintura em esmalte sintético, marca de referência SUVINIL | m2 | 0.96 | 197.45 | 189.552
080102 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 7.65 | 129.51 | 990.7515
80201 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m² | 3 | 489.42 | 1468.26
03764/ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | und | 2 | 1054.9231 | 2109.8462
50206 | Divisória de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, fixada com cantoneira de ferro cromado | m² | 9.16 | 436.55 | 3998.798
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
151801 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | und | 25 | 161.94 | 4048.5
151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 29 | 165.39 | 4796.31
151805 | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 2 | 384.94 | 769.88
'151820 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 5 | 138.22 | 691.1
'180201 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 29 | 28.16 | 816.64
'180204 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 5 | 24.35 | 121.75
merc. | Luminária Plafon 25w LED Embutir Branco | und | 17 | 89.6534 | 1524.108
200722 | Projetor marca de referência tecnowatt PL 400MA com lâmpada Vapor de Mercúrio 400W | und | 8 | 507.67 | 4061.36
'180809 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | und | 2 | 88.83 | 177.66
8 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 9 | 81.76 | 735.84
140702 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | pt | 2 | 150.93 | 301.86
140705 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 3 | 99.09 | 297.27
140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 3 | 76.18 | 228.54
140707 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc pt 135,85 140708 Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc | pt | 3 | 72.19 | 216.57
140714 | Ponto p/ válvula (mictório) inclusive válvula com acabamento marca de referência Pressmatic Docol, Mod. 17015106 e tubo de ligação p/mictório antivandalismo Pressmatic Mod. 00132606 marca de ref. Docol ou equivalente | und | 2 | 678.56 | 1357.12
170549 | Reservatório de polietileno de 3000 litros, inclusive peça de apoio de 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 1 | 1855.89 | 1855.89
'170304 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 9 | 109.14 | 982.26
'180809 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | und | 2 | 88.83 | 177.66
'170316 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 2 | 64.22 | 128.44
'170330 | Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 3 | 180.77 | 542.31
'170345 | Válvula de descarga com canopla cromada de 32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 3 | 261.29 | 783.87
'170132 | Lavátorio de canto Coleção Master - ref. L76 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira,para PNE | und | 3 | 1263.68 | 3791.04
'170133 | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira. | und | 6 | 294.66 | 1767.96
'170134 | Bacia convencional em louça branca ref. Linha Ravena P9 Deca ou equiv., inclusive tubo de ligação, acessórios de fixação e assento plástico | und | 2 | 525.16 | 1050.32
95472/SINAPI | Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_10/2016 | und | 3 | 806.6189 | 2419.8567
9 | REVESTIMENTO DE PISO
'200702 | Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur | m2 | 90.9588 | 95.81 | 8714.7626
'130110 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m2 | 94.98 | 51.46 | 4887.6708
'130233 | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | m2 | 94.98 | 105.77 | 10046.0346
'130308 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 6.1 | 51.8 | 315.98
12245/ORSE | Rodapé cerâmico 10 x 62,5 cm, porcelanato, linha bianco, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado | m | 44.14 | 12.0559 | 532.147
'130317 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 9.75 | 72.77 | 709.5075
10 | PINTURA
'200704 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos | m2 | 80.6 | 31.94 | 2574.364
'190101 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 207.972 | 11.94 | 2483.1857
'190115 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 207.972 | 17.57 | 3654.068
'190117 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 137.984 | 18.13 | 2501.6499
11 | DIVERSOS
'200707 | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m | und | 2 | 1154.11 | 2308.22
'200715 | Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco | m2 | 26.48 | 166.24 | 4402.0352
'200716 | Parede em alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, h=2m, para proteção de fundo de gol (quadra poliesportiva), com pilares em concreto armado a cada 3m para travamento, inclusive chapisco | m2 | 13.74 | 132.39 | 1819.0386
'200728 | Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo | m2 | 80.44 | 147.58 | 11871.3352
'200237 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m2 | 184.57 | 58.09 | 10721.6713
'200326 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m2 | 44.03 | 18.05 | 794.7415
12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | und | 1 | 16295.74 | 16295.74
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 277864.6001

## cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos - SEMOP
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ORMY LOUREIRO DE ALMEIDA NO LAMEIRÃO.
Data: 16/04/2019
ITEM | SERVIÇO | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | % | VALOR
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 0% | 0% | 0% | 6.8133 | 18931.8829
02 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% | 0% | 0% | 0% | 1.8668 | 5187.0923
03 | ESTRUTURAS | 50% | 50% | 0% | 0% | 12.5985 | 35006.6468
04 | PAREDES E TETOS | 0% | 50% | 50% | 0% | 13.4311 | 37320.1561
05 | COBERTURA | 0% | 50% | 50% | 0% | 15.3007 | 42515.2017
06 | ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS | 0% | 50% | 50% | 0% | 7.4235 | 20627.3538
07 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0% | 30% | 50% | 20% | 6.1207 | 17007.308
08 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 20% | 30% | 30% | 20% | 5.9874 | 16636.8067
09 | REVESTIMENTO DE PISO | 0% | 0% | 60% | 40% | 9.0714 | 25206.1025
10 | PINTURA | 0% | 0% |  | 100% | 4.0355 | 11213.2676
11 | DIVERSOS |  | 20% | 50% | 30% | 11.4865 | 31917.0418
12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 17.18% | 32.19% | 36.25% | 14.37% | 5.8646 | 16295.74
| Valor total | 47750.0237 | 89457.6872 | 100714.7869 | 39942.1017
| % Total | 17.1846 | 32.1947 | 36.246 | 14.3747
| Total acumulado | 47750.0237 | 137207.7109 | 237922.4978 | 277864.5995
| % Acumulado | 17.1846 | 49.3793 | 85.6253 | 100 | 100% | 277864.6001