## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04
|  | Valor (R$) | % Executado | Valor (R$) | % Executado | Valor (R$) | % Executado | Valor (R$) | % Executado | Valor (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 16716.64 | 100% | 16716.64 | 0% |  | 0% |  | 0%
2 | PAVIMENTAÇÃO | 1085245.02 | 0% |  | 33.33% | 361748.34 | 33.33% | 361748.34 | 33.33% | 361748.34
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 46335.77 | 25% | 11583.9425 | 25% | 11583.9425 | 25% | 11583.9425 | 25% | 11583.9425
|  |  | 2.465% | 28300.5825 | 32.51% | 373332.2825 | 32.51% | 373332.2825 | 32.51% | 373332.2825
|  | 1148297.43 |  |  | 34.98% | 401632.865 | 67.49% | 774965.1475 | 100% | 1148297.43